Задание 1. Разберите зависимости

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Нельзя установить ПО на неподготовленный сервер. | Готовая среда (1) |
| 3 | 1 | База данных требует настроенного серверного окружения. | Готовая среда (1) |
| 5 | 3 и 4 | Невозможно перенести данные, если не готова БД и сами данные. | Настроена БД (3), готовы данные (4) |
| 6 | 2 | Права доступа настраиваются внутри уже установленной системы. | Установлено ПО (2) |
| 7 | 5 и 6 | Тестировать нужно систему с перенесенными данными и настроенными ролями. | Данные перенесены (5), пользователи настроены (6) |
| 9 | 7 | Критические ошибки выявляются только по факту проведения тестов. | Проведено тестирование (7) |
| 10 | 7, 8, 9 | Запуск возможен только после проверки системы, обучения людей и фикса багов. | Тесты (7), обучение (8), исправления (9) |

Задание 2. Найдите параллельные работы

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 (Сервер) + 4 (Данные) | Да | Сисадмин готовит железо, Админ БД анализирует старые данные. Ресурсы не пересекаются. |
| 6 (Права) + 8 (Обучение) | Да | Разработчик настраивает систему, а Поддержка в это время обучает пользователей. |

Задание 3. Сформулируйте цель внедрения

Ваша цель: Обеспечить бесшовный переход компании на единую веб-систему учёта оборудования с полным переносом исторических данных и обучением персонала в срок до 10 рабочих дней.

Задание 4. Составьте календарный план

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 4 | Сисадмин, Админ БД | Старт подготовки среды и данных |
| 2 | 1, 4 | Сисадмин, Админ БД | Среда и данные полностью готовы |
| 3 | 2, 3 | Разработчик, Админ БД | Старт установки ПО и настройки БД |
| 4 | 2, 3 | Разработчик, Админ БД | ПО установлено, БД настроена |
| 5 | 5, 6, 8 | Админ БД, Разработчик, Поддержка | Данные перенесены, права и обучение готовы |
| 6 | 7 | Представитель пользователей | Старт функционального тестирования |
| 7 | 7 | Представитель пользователей | Тестирование завершено |
| 8 | 9 | Разработчик | Критические ошибки исправлены |
| 9 | Резерв | Руководитель проекта | Подготовка документации к запуску |
| 10 | 10 | Руководитель проекта | Ввод системы в эксплуатацию |

Задание 5. Проверьте срок запуска

- Получилось ли за 10 дней? Да, уложились ровно в 10 дней.

- В какой день готова? Система готова к запуску в 10-й день.

- Какие работы определили срок? Критический путь: 1 → 3 → 5 → 7 → 9 → 10.

- Какие работы параллельно? 1 и 4; 2 и 3; 5, 6 и 8.

- Есть ли запас? Да, 1 день (День 9) заложен как буфер на случай задержек.

Задание 6. Найдите «узкое место»

- Узкое место: Цепочка 1 → 3 → 5 → 7 → 9 → 10 (Подготовка сервера → Настройка БД → Перенос → Тесты → Фикс → Запуск).

- Почему именно оно: Это критический путь проекта. Задержка на любом из этих этапов автоматически сдвигает дату финального запуска.

- На сколько может сдвинуться запуск: На каждый день простоя на любом этапе цепочки (до 3-4 дней суммарно при рисках).

- Как снизить риск: Заложить временной буфер (резерв) между этапами тестирования и запуска; привлекать дополнительных специалистов на этап переноса данных при задержках.

Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

- Выбранная проблема: Сервер подготовили на 2 рабочих дня позже (Работа 1 заняла 4 дня).

- Какие этапы затронуты: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (все последующие этапы).

- Какие сроки изменятся: Без оптимизации срок сдвинется на 12 дней.

- Что можно сделать: Сжать этапы установки (2) и настройки БД (3) до 1 дня за счет привлечения второго специалиста; сократить обучение (8) до 0,5 дней (провести вебинар вместо очного); объединить тестирование (7) и фикс (9) в один день.

Задание 8. Пересоберите план

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 1, 4 | Сисадмин, Админ БД | Задержка подготовки сервера |
| 5 | 2, 3 | Разработчик + 2-й спец | Ускоренная установка и настройка БД (1 день) |
| 6 | 5, 6, 8 | Админ БД, Разраб, Поддержка | Перенос, права и экспресс-обучение (0.5 дня) |
| 7-8 | 7, 9 | Пользователь, Разработчик | Тесты и оперативный фикс багов |
| 9 | Резерв | Руководитель | Устранение мелких недочетов |
| 10 | 10 | Руководитель | Ввод в эксплуатацию (в срок!) |

Итоговый мини-план внедрения

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | Сервер и данные | Дни 1-2 | Сисадмин, Админ БД | Готовая инфраструктура и выгруженные данные |
| Развертывание | Установка ПО и БД | Дни 3-4 | Разработчик, Админ БД | Рабочая система с настроенной базой |
| Наполнение | Перенос данных, права, обучение | День 5 | Админ БД, Разраб, Поддержка | Система заполнена, пользователи готовы |
| Контроль | Тестирование и исправление багов | Дни 6-8 | Пользователь, Разработчик | Система работает без критических ошибок |
| Запуск | Ввод в эксплуатацию | День 10 | Руководитель проекта | Система передана бизнесу |

Итоговый вывод

Самым сложным при планировании оказалось балансировать нагрузку на специалистов (особенно на Администратора БД) и учитывать скрытые зависимости. Оценка сроков не может быть простым сложением дней, так как параллельное выполнение задач критически сокращает календарный срок, а последовательные задачи формируют «критический путь», задержка на котором напрямую сдвигает дату запуска проекта.

Контрольные вопросы

- Что такое план внедрения? Документ, описывающий последовательность работ, сроки, ответственных и зависимости для достижения цели проекта.

- Почему этапы имеют зависимости? Логика процессов: нельзя настроить то, что еще не установлено, или протестировать то, что не заполнено данными.

- Какие работы можно выполнять параллельно? Задачи, не конкурирующие за одни и те же ресурсы и не блокирующие друг друга (например, подготовка сервера и анализ данных).

- Почему простое сложение длительностей неверно? Оно игнорирует параллельное выполнение работ, искусственно завышая итоговый срок проекта.

- Что такое узкое место? Последовательность задач (критический путь), задержка которых напрямую сдвигает дату завершения всего проекта.

- Почему важно назначать ответственного? Для персональной ответственности, четкого понимания, кто принимает решения, и избежания «размытия» задач.

- Что делать, если найдена критическая ошибка? Остановить запуск, оценить время на фикс (работа 9), пересобрать календарный план и уведомить стейкхолдеров о сдвиге сроков.

- Чем цель отличается от работы? Цель — это ожидаемый бизнес-результат (зачем мы это делаем), а работа — конкретное техническое действие (что мы делаем).